## WBS
프로젝트명 | 동우화인캠 RPA 시범사업
시작일 | 2022.1.10
종료일 | 2022.2.23
작성자 | 이병기
작성일 | 2021.12.28
버전 | v1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [19 empty] | 2M
[6 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
[6 empty] | C | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 2/3 | 2/4 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/21 | 2/22 | 2/23
인프라 구축 | 개발 환경 구축 | 개발 PC 세팅(라이선스 설치) |  |  | 2
|  | 네트워크(VPN) 연결 확인 |  |  | 2
|  | 계정 확인 |  |  | 2
| 운영환경 구축 | 운영 PC 세팅(라이선스 설치) |  |  | 2
|  | 네트워크(VPN) 연결 확인 |  |  | 2
|  | 계정 확인 |  |  | 2
업무 분석 | 업무 분석 | 과제1 업무 시나리오 분석 |  |  | 2
|  | 과제2 업무 시나리오 분석 |  |  | 2
|  | 현업 인터뷰(필요 시) |  |  | 3
설계 | 업무정의서(PDD) 작성 | 과제1 PDD 작성 |  |  | 3
|  | 과제2 PDD 작성 |  |  | 3
구현 | 과제 개발 | 공통모듈 개발 |  |  | 5
|  | 과제1 개발 |  |  | 10
|  | 과제2 개발 |  |  | 10
테스트 | 단위테스트(개발계) | 과제1 단위테스트 |  |  | 2
|  | 과제2 단위테스트 |  |  | 2
| 통합테스트(운영계) | 과제1 통합테스트 |  |  | 3
|  | 과제2 통합테스트 |  |  | 3
운영이관 | 운영이관 | 과제1 이관 |  |  | 1
|  | 과제2 이관 |  |  | 1
안정화 | 안정화 | 과제1 안정화 |  |  | 4
|  | 과제2 안정화 |  |  | 4